## Planning projet - CIP
MODULES | NOM DE LA TÂCHE | Description de la tâche | STATUT | RESPONSABLE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE Calendaire | COMMENTAIRES | DURÉE en jours ouvrés
KICK OFF | Réunion de démarrage du projet | Réunion de démarrage du projet | Terminé | Chef de projet NKM-TECHNOLOGY | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 |  | 1
CADRAGE | Liste des évidences documentaires | Mise à disposition de fichier de clients, agences, et autres données nécessaire au paramétrage de l'applicaiton | En cours | Chef de projet AFG CI | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 7 | Courrier d'avertissement et d'incident transmis. Conserver les courriers produit par FLEXDECLARE sur le Mali | 5
| Etude de l'existant sur les declarations |  | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 4 |  | 4
| Architecture et securite | Implémentation de la base de données | Non démarré | Equipe Technique AFG CI | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 6 |  | 4
REALISATION | Elaboration des requetes d'extractions | Mise à disposition de fichier de clients, agences, et autres données nécessaire au paramétrage de l'applicaiton | En cours | Equipe Technique AFG CI | 2024-07-14 | 2024-07-23 | 10 |  | 7
| Implémentation des specifiques | Implémentation de la base de données | Non démarré | Equipe Technique NKM-TECHNOLOGY | 2024-07-08 | 2024-07-24 | 17 |  | 13
| Elaboration des scripts de reprises des declarations | Implémentation de la base de données | Non démarré | Equipe Technique NKM-TECHNOLOGY | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 8 |  | 6
| Scénarii de tests | Définition des scénarii de tests des UAT | Non démarré | Chef de projet NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1 |  | 1
QUALIFICATION | Déploiement environnement de qualification | Déploiement de la solution en l'environnement de qualification | Non démarré | Equipe Technique NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 5 |  | 3
| Formation | Formation des formateurs relais et mise à disposition des guides utilisateurs et d'exploitation | Non démarré | Chef de projet NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2 |  | 2
| UAT | Réalisation des UAT | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 3 |  | 3
| PV de recette | PV de recette du client | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 |  | 1
| Comite Go/NoGo | PV de recette du client | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 |  | 1
DEPLOIEMENT | Reprise du stock des declarations | Deploiement de la solution en production | Non démarré | Equipe Technique NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 6 |  | 5
| Mise en production | Deploiement de la solution en production | Non démarré | Equipe Technique NKM-TECHNOLOGY | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2 |  | 2
| Ouverture du service | Ouverture du service aux utilisateurs | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-09-05
| Suivi-Post production | Accompagnement de la SN PROVECI dans la prise en main de l'application | Non démarré | Chef de projet NKM-TECHNOLOGY | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 23 |  | 17
CLÔTURE | Reunion de clôture | Partage du retour d'expérience et projections | Non démarré | Chef de projet AFG CI | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 |  | 1
Formulas:
DURÉE en jours ouvrés = IF([DURÉE Calendaire]=0,0,NETWORKDAYS([DATE DE DÉBUT],[DATE DE FIN]))
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4

## Feuil1
MODULES | FONCTIONNALITE | STATUT | RESPONSABLE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE Calendaire | COMMENTAIRES | DURÉE en jours ouvrés
APPLICATION MOBILE DE VERIFICATION DE TICKET | Scan de ticket | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Historique des tickets scannés | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Relooking des interfaces de l'application | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 5 |  | 3
| Déploiement de l'application sur Google play | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 | Compte développeur de AfriDigicom à créer. Voir avec Ibrahim | 4
FRONT OFFICE - ESPACE CLIENT | Consultation de la galerie des évenements | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Consultation du détail d'un évènement | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Ajout ou modification de la quantité de tickets dans le panier | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Paiement de tickets d'évènement via Orange Money | En cours | Equipe AfriDigicom | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 14 | Test en environnement d'homologation de Orange --> OK En attente du compte marchant de AfriDigicom | 10
| Attribution compte marchant de production Orange Money | En cours | Equipe AfriDigicom | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 9 |  | 7
| Paiement de tickets d'évènement via MTN Money | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 6 |  | 4
| Connexion/Déconnexion espace client | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 |  | 1
| Consultation de la liste des tickets par le client | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Mail de création de compte client | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 |  | 2
| Mail de notification de paiement de tickets | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 |  | 2
| Partage de tickets par whatsapp | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 3 |  | 3
| Demande utilisation API SMS | Non démarré | Equipe AfriDigicom | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 16 |  | 12
| Notification SMS pour le paiement de ticket | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2 | En attente du retour de AfriDigicom sur la mise à disposition de l'API | 2
| Achat de certificat SSL | Non démarré | Equipe AfriDigicom | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 3 | Point à voir avec Ibrahim | 3
BACK OFFICE | Création d'un évènement | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 12 |  | 8
| Consultation de la liste des évènements | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Validation d'un évènement | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 |  | 2
| Création d'une bannière de publicité | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Liste des bannières | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Liste des bannières | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Liste des tickets | Terminé | Equipe NKM-TECHNOLOGY | - | - | - |  | -
| Tableau de bord de l'annonceur | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 4 |  | 4
| Tableau de bord admin | En cours | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 |  | 5
| Renvoi de ticket au client | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2 |  | 2
| Création des utilisateurs | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 4 |  | 4
| Paramétrage des droits accès | Non démarré | Equipe NKM-TECHNOLOGY | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 4 |  | 4
Formulas:
DURÉE en jours ouvrés = IF([DURÉE Calendaire]=0,0,NETWORKDAYS([DATE DE DÉBUT],[DATE DE FIN]))
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4
Case à cocher 4